MODELO DE CRONOGRAMA

| Atividades a serem executadas | Data de Início | Data de término |
| --- | --- | --- |
| Revisão bibliográfica | 20/01/2016 | 20/05/2017 |
| Elaboração do projeto de pesquisa | 10/03/2016 | 10/05/2016 |
| Entrega final do projeto | 30/05/2016 | 10/05/2016 |
| Obtenção da autorização (nome da empresa) | 15/05/2016 | 15/06/2016 |
| Apreciação/aprovação do CEP/CONEP | 10/07/2016 | 05/10/2016 |
| Realização da coleta de dados | 15/10/2016 | 20/01/2017 |
| Análise/interpretação dos resultados | 25/01/2017 | 10/03/2017 |
| Elaboração da monografia | 15/03/2017 | 20/05/2017 |
| Apresentação da monografia | 10/06/2017 | 20/07/2017 |

(*)   A coleta de dados iniciará somente após a aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó.

OBS: O cronograma deve ser elaborado conforme cada projeto de pesquisa. Este é apenas um modelo.

Não serão aceitos cronogramas sem o ano ou mês específico ex: Ano 1; meses 1, 2, 3, 4…..

Caso o projeto fique pendente, o cronograma deverá ser reajustado (se necessário).

Retirar palavras vermelhas do texto.